Note de cadrage

Projet Isaac Ahmed — Assistant IA de borne d'accueil

# Contexte

ST DIGITAL exploite des data centers en Afrique (Libreville/Nkok au Gabon, avec des sites également prévus à Douala et Abidjan) et souhaite doter son accueil d'un assistant intelligent, « Isaac Ahmed », capable d'orienter les visiteurs, de gérer les rendez-vous et de répondre aux questions courantes sans intervention humaine systématique.

Le projet est mené dans le cadre d'un stage. Il s'appuie sur une fiche de stage et un recueil de procédures internes comme documents d'entrée, et sur une spécification fonctionnelle et technique détaillée rédigée en cours de stage (SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md).

# Objectifs

- Permettre à un visiteur de prendre rendez-vous, ou de s'identifier via une invitation existante (code ou QR code), de façon autonome sur une borne tactile.

- Notifier automatiquement l'hôte ST DIGITAL (email Outlook + message Teams) dès qu'un visiteur confirme sa présence.

- Offrir un assistant conversationnel (« Isaac ») capable de répondre aux questions générales des visiteurs à partir d'une base de connaissance validée par ST Digital, sans jamais prendre de décision d'accès ou de sécurité.

- Poser les bases d'une architecture extensible vers un module audio (M2) et une étude vidéo/avatar (M3), sans obligation de les livrer en code dans le cadre de ce stage.

# Périmètre (in scope)

Modules attendus dans le cadre du stage, par ordre de priorité :

- M0 — Socle opérationnel : accueil tactile, prise de rendez-vous, identification par code/QR, notification de l'hôte.

- M1 — Isaac texte : assistant conversationnel RAG sur une base de connaissance validée, jeu de 20 questions de référence.

- Prototype audio (M2) si le calendrier le permet, sans exigence de finition.

- Étude d'architecture uniquement pour le rendu vidéo/avatar (M3) — aucun code attendu.

# Hors périmètre

- Contrôle d'accès physique (portes, tourniquets, badges) — Isaac oriente et notifie, il n'autorise jamais un accès. Cette limite est une ligne rouge de conception, pas une omission.

- Back-office complet pour le personnel — un back-office minimal est envisagé mais reste à spécifier ; son périmètre exact doit être confirmé avec la tutrice.

- Infogérance d'entreprise du serveur (matériel redondant, astreinte, SLA) — l'exploitation quotidienne de l'instance n8n et du LLM Ollama auto-hébergés sur la tour on-premise (depuis le pivot du 03/09/2026) fait, elle, désormais partie du périmètre du stage.

- Stockage définitif des pièces d'identité et photos des visiteurs — actuellement captées côté interface mais non transmises ni conservées (voir la note de protection des données personnelles).

# Parties prenantes

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Stagiaire | Conception, développement, tests, documentation |
| Tutrice (ST Digital) | Validation du périmètre, des livrables, du corpus de connaissance et des accès |
| IT ST Digital | Fourniture des identifiants Azure AD (Outlook/Teams) et de l'infrastructure n8n |
| Équipe d'accueil ST Digital | Destinataire des notifications de nouvelle demande de rendez-vous |

# Contraintes

- Pas de GPU dédié sur le serveur d'hébergement (seul un GPU intégré Intel HD Graphics 530 est disponible) — plafond matériel non résolu par le logiciel, documenté comme recommandation d'acquisition future plutôt que comme un problème résolu, avec un impact direct sur les temps de réponse de l'IA sur les questions complexes (45 à 160 secondes). Le backend repose désormais sur une infrastructure auto-hébergée sur un serveur on-premise (conteneurs Docker : n8n, Ollama, et depuis le 08/09/2026 une base PostgreSQL 16 pour la persistance des données applicatives).

- Les identifiants Outlook/Teams nécessaires à la notification réelle de l'hôte dépendent d'une App Registration Azure AD à obtenir auprès de l'IT ST Digital.

- Les données collectées via le formulaire de rendez-vous sont des données à caractère personnel (identité, contact, pièce d'identité, photo) — une note de protection des données personnelles est requise avant mise en production.

# Risques majeurs identifiés

Le détail complet est tenu dans le registre des risques (document séparé). Risques principaux à ce stade :

- Notification de l'hôte non opérationnelle tant que les identifiants Outlook/Teams ne sont pas fournis.

- Persistance applicative migrée vers PostgreSQL 16 le 08/09/2026 (sauvegarde pg_dump vérifiée, ancien stockage en fichiers JSON conservé en secours) ; seule la base vectorielle du RAG reste en mémoire et doit être ré-indexée après chaque redémarrage du conteneur n8n (voir R12 du registre des risques).

- Back-office administrateur exposé publiquement sur internet via Tailscale Funnel pendant la phase d'expérimentation, avec une authentification encore insuffisante (mot de passe partagé, sans limitation de tentatives) — renforcement requis avant toute mise en production (voir R17 du registre des risques).

# Jalons

Le stage a officiellement débuté le jeudi 13 août 2026, date de réception de la fiche de stage et du recueil de procédures. Chaque semaine (S1, S2…) est comptée du jeudi au mercredi suivant à partir de cette date.

| Livrable | Semaine | Échéance | Statut au 26/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Note de cadrage validée | Fin S1 | 19/08/2026 | En retard — non validée à ce jour |
| État de l'art et spécifications fonctionnelles | Fin S2 | 26/08/2026 | Échéance du jour — SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md existe, validation formelle à obtenir |
| Dossier d'architecture technique | Fin S2 | 26/08/2026 | Échéance du jour — brouillon produit, validation à obtenir |
| Module 0 — socle opérationnel | Fin S4 | 09/09/2026 | À venir |
| Module 1 — Isaac texte | Fin S6 | 23/09/2026 | À venir — noyau RAG operationnel (bug critique corrige le 04/09/2026, le RAG etait ancre a tort avant cette date) ; le jeu des 20 questions doit etre rejoue sur la version corrigee avant validation |
| Prototype audio | Fin S7 | 30/09/2026 | À venir |
| Dossier de tests et de recette | Fin S7 | 30/09/2026 | À venir |
| Documentation de déploiement | Fin S8 | 07/10/2026 | À venir — brouillon produit |
| Mémoire et support de soutenance | Fin S8 | 07/10/2026 | À venir |

# Validation

À compléter avant transmission :

- Établissement, dates de début/fin, durée définitive du stage

- Nom du tuteur pédagogique

- Signature / accord explicite de la tutrice sur le périmètre et le hors-périmètre ci-dessus