Registre des risques

Projet Isaac Ahmed — Assistant IA de borne d'accueil

Brouillon initial — 26 août 2026, à tenir à jour tout au long du stage

Ce registre doit être revu régulièrement (par exemple à chaque point hebdomadaire avec la tutrice) et complété au fil du stage — ce n'est pas un document figé.

# Échelle utilisée

Probabilité et Impact : Faible / Moyen / Élevé. Statut : Ouvert / En cours de mitigation / Clos.

# Risques identifiés au 26/08/2026

| ID | Risque | Proba. | Impact | Statut | Action de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Identifiants Outlook/Teams non fournis : la notification de l'hôte reste non fonctionnelle en conditions réelles | Élevée | Élevé | Ouvert | Demander l'App Registration Azure AD à l'IT ST Digital (voir note de cadrage) |
| R2 | Persistance : décision prise (27/08) de migrer de n8n Data Tables vers PostgreSQL (remplace la décision Firebase du 26/08) — migration des workflows n8n non encore réalisée | Moyenne | Moyen | En cours de mitigation | Décision actée. Reste à faire : migrer les workflows n8n (Data Table → Postgres) |
| R2b | La tour (Ollama + n8n auto-hébergé, future base Postgres) est un poste personnel de la stagiaire, pas un serveur : disponibilité dépendante du poste allumé/connecté en permanence. Depuis le 01/09/2026, n8n auto-hébergé (chat Isaac) tourne sur cette même tour, donc n'est plus injoignable par n8n.cloud pour ce composant précis — mais les workflows rendez-vous/notifications restent sur n8n.cloud et gardent le problème de portée réseau initial. | Élevée | Élevé | En cours de mitigation | Migrer aussi les workflows rendez-vous/notifications vers l'instance auto-hébergée (ou exposer explicitement la tour) ; en attendant, prévoir alimentation secourue (onduleur) et connexion filaire pour la tour |
| R3 | Pièces d'identité et photos des visiteurs captées mais non stockées : incohérence fonctionnelle et question RGPD non tranchée | Élevée | Élevé | Ouvert | Une base Postgres permettrait ce stockage techniquement (bytea ou référence externe), mais aucun code d'upload n'existe encore côté frontend ; décision à valider avant mise en production |
| R4 | Aucune notion d'expiration pour un code d'invitation QR : risque de réutilisation indéfinie | Moyenne | Moyen | Ouvert | Faire spécifier une règle d'expiration côté contrat n8n avant développement frontend |
| R5 | Comportement non défini si l'hôte notifié ne répond pas / est absent | Moyenne | Moyen | Ouvert | Spécifier le comportement attendu avec la tutrice / l'équipe d'accueil |
| R6 | Historique de désynchronisation OneDrive déjà survenu (perte de fichiers du projet fin août) | Faible (déjà survenu) | Élevé | En cours de mitigation | Copie de travail hors OneDrive utilisée comme source de vérité ; sauvegardes zip régulières recommandées |
| R7 | Absence de back-office : aucun moyen pour le personnel de gérer manuellement les rendez-vous | Élevée | Moyen | Ouvert | Spécifier le périmètre minimal avec la tutrice (voir note de cadrage) |
| R8 | Un seul développeur (la stagiaire) sur toute la durée du projet : risque de continuité en cas d'indisponibilité | Moyenne | Moyen | Ouvert | Documentation d'architecture et de déploiement tenues à jour pour permettre une reprise |
| R9 | Jeu de 20 questions de référence non encore validé officiellement par la tutrice (critère d'acceptation du Module 1, échéance 23/09/2026, fin S6) | Faible | Moyen | En cours de mitigation | 20/20 conformes en test réel au 24/08 ; faire valider formellement en réunion, largement avant l'échéance |
| R10 | Aucun test de déploiement par un tiers sur machine vierge à ce jour | Moyenne | Moyen | Ouvert | Planifier ce test avant le 07/10/2026 (fin S8) ; documentation de déploiement disponible en support |
| R11 | Dépendance à des services tiers externes non ST Digital pour des fonctions clés (api.qrserver.com pour la génération de QR) | Faible | Faible | Ouvert | Documenter la dépendance ; évaluer une génération interne si le volume ou la confidentialité l'exigent |
| R12 | Base de connaissances vectorielle du chat Isaac stockée en mémoire (RAM), perdue à chaque redémarrage du conteneur n8n auto-hébergé : le chat répond alors sans grounding tant que le workflow d'indexation n'est pas relancé manuellement. | Moyenne | Moyen | Partiellement mitigé (08/09/2026) | Mise à jour 08/09/2026 : les données générales de l'application (rendez-vous, équipe, notifications, comptes admin) ont été migrées vers PostgreSQL (voir R2, désormais résolu pour cette partie). La base vectorielle utilisée pour la recherche documentaire (RAG) reste néanmoins en mémoire et n'a pas encore été migrée vers pgvector : elle doit toujours être ré-indexée manuellement après chaque redémarrage du conteneur. Migration vers Postgres/pgvector à planifier pour clore complètement ce risque. |
| R13 | Fiabilité factuelle du modèle IA local non garantie de façon continue : un comparatif ponctuel (01/09/2026) a montré qu'un modèle candidat (Mistral 7B) hallucine des informations factuelles malgré un contexte correct et une température à 0 ; rien ne garantit que le modèle retenu (Qwen2.5 7B) ne le fasse jamais sur d'autres questions non testées. | Moyenne | Élevé | Ouvert | Étendre le jeu de 20 questions de référence (voir R9) pour couvrir aussi la vérification factuelle des réponses du chat IA, pas seulement leur pertinence ; envisager un contrôle humain périodique des réponses réelles données aux visiteurs. |
| R14 | Realise puis resolu le 04/09/2026 : le RAG d'Isaac etait silencieusement casse depuis la mise en place du self-hebergement (01/09) - un noeud n8n obsolete stockait les insertions et les recherches sous des cles differentes, sans erreur visible. Le modele repondait de facon plausible mais jamais ancree dans la base de connaissances valide, y compris lors de la validation «20/20 questions» citee dans la note de cadrage. | Realise (etait Elevee) | Eleve | Resolu 04/09/2026 | Corrige (remplacement du noeud d'insertion obsolete par le noeud unifie n8n). Lecon retenue : verifier le contexte reellement transmis au modele (pas seulement la reponse) lors de toute validation RAG. Le jeu des 20 questions doit etre rejoue sur la version corrigee avant toute nouvelle validation. |
| R15 | Deuxieme dependance Microsoft bloquee : l'authentification SMTP classique est desactivee au niveau du tenant Microsoft 365 de ST Digital («SmtpClientAuthentication is disabled», teste le 04/09/2026), en plus des identifiants Azure AD/Graph API deja bloques depuis le 24/08. Aucune notification par email Outlook/Teams reelle n'est donc possible en l'etat. | Realisee | Moyen | Mitige (contournement) 04/09/2026 | Contournement temporaire : envoi via SMTP Gmail personnel (mot de passe d'application) pour demontrer le critere d'acceptation M0. A remplacer par un vrai canal ST Digital (Outlook via activation SMTP AUTH sur la boite par l'IT, ou Graph API) avant toute mise en production. |
| R16 | Erreur de bus ATA sur le disque du serveur de production ayant entraîné un passage automatique du système de fichiers en lecture seule (protection noyau) puis une perte totale de connexion réseau au serveur. Diagnostic complet via les journaux noyau (journalctl -k) : cause identifiée comme un problème de connectique/réseau plutôt qu'une panne disque définitive. Résolu par vérification physique et redémarrage du serveur ; aucune perte de données constatée. | Faible | Élevé | Résolu | A directement motivé la migration de la persistance vers PostgreSQL (voir R2 — persistance en fichiers JSON) afin de réduire le risque de corruption de données en cas de récidive. |
| R17 | Le back-office administrateur est actuellement exposé publiquement sur internet (via Tailscale Funnel) pour faciliter les tests, alors que l'authentification actuelle repose sur un simple mot de passe partagé par pays, sans limitation de tentatives ni verrouillage de compte. Décision assumée explicitement par l'équipe pour la durée de l'expérimentation. | Moyenne | Élevé | Ouvert — accepté temporairement pour la phase d'expérimentation | Renforcement de l'authentification requis avant toute mise en production réelle (limitation des tentatives, verrouillage de compte, éventuellement authentification à deux facteurs) ou, à défaut, ré-isolement du back-office derrière le réseau privé Tailscale uniquement. |

# Risques à surveiller (hors périmètre code, mais impactant le projet)

Absence à ce jour de note de cadrage validée, de dossier d'architecture technique validé, de note RGPD validée et de documentation de déploiement testée par un tiers — livrables en cours de production (voir les autres documents de ce lot).