Dossier de gestion de projet

Isaac Ahmed — Assistant IA de borne d'accueil

ST Digital — Data Center Services

Document consolidé — 26 août 2026

Regroupe : note de cadrage, architecture technique, registre des risques,

note de protection des données, documentation de déploiement,

backlog, dossier de tests et de recette

Ensemble de brouillons à valider par la tutrice avant transmission

# Sommaire

Sommaire	2

1. Note de cadrage	4

Contexte	4

Objectifs	4

Périmètre (in scope)	4

Hors périmètre	4

Parties prenantes	5

Contraintes	5

Risques majeurs identifiés	5

Jalons (dates réelles, calculées sur le début officiel du stage)	5

2. Dossier d'architecture technique	6

Vue d'ensemble	6

Composants frontend	6

Services (couche d'accès aux données distantes)	7

Backend : architecture n8n	7

Internationalisation	8

Limites connues de l'architecture actuelle	8

Interfaces d'extension prévues	8

3. Registre des risques	9

Échelle utilisée	9

Risques identifiés au 26/08/2026	9

4. Note de protection des données personnelles	11

Finalité du traitement	11

Données collectées	11

Base légale (à valider)	11

Destinataires des données	11

Durée de conservation	12

Sécurité des données	12

Droits des personnes concernées	12

Recommandations	12

5. Documentation de déploiement	13

Prérequis	13

Installation	13

Configuration	13

Lancement en développement	13

Tests	13

Build de production	14

Dépannage	14

Points restant à documenter	14

6. Backlog fonctionnel	15

7. Dossier de tests et de recette	17

Niveaux de preuve utilisés	17

Plan de tests (T01–T12) — résultats au 26/08/2026	17

Détail des tests automatisés	18

Jeu de 20 questions de référence (Module 1 — RAG)	18

Registre des anomalies	18

Couverture non testée — limites de cette recette	19

Recommandations avant recette finale	19

# 1. Note de cadrage

## Contexte

ST DIGITAL exploite des data centers en Afrique (Libreville/Nkok au Gabon, avec des sites également prévus à Douala et Abidjan) et souhaite doter son accueil d'un assistant intelligent, « Isaac Ahmed », capable d'orienter les visiteurs, de gérer les rendez-vous et de répondre aux questions courantes sans intervention humaine systématique.

Le projet est mené dans le cadre d'un stage. Il s'appuie sur une fiche de stage et un recueil de procédures internes comme documents d'entrée, et sur une spécification fonctionnelle et technique détaillée rédigée en cours de stage (SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md).

## Objectifs

- Permettre à un visiteur de prendre rendez-vous, ou de s'identifier via une invitation existante (code ou QR code), de façon autonome sur une borne tactile.

- Notifier automatiquement l'hôte ST DIGITAL (email Outlook + message Teams) dès qu'un visiteur confirme sa présence.

- Offrir un assistant conversationnel (« Isaac ») capable de répondre aux questions générales des visiteurs à partir d'une base de connaissance validée par ST Digital, sans jamais prendre de décision d'accès ou de sécurité.

- Poser les bases d'une architecture extensible vers un module audio (M2) et une étude vidéo/avatar (M3), sans obligation de les livrer en code dans le cadre de ce stage.

## Périmètre (in scope)

- M0 — Socle opérationnel : accueil tactile, prise de rendez-vous, identification par code/QR, notification de l'hôte.

- M1 — Isaac texte : assistant conversationnel RAG sur une base de connaissance validée, jeu de 20 questions de référence.

- Prototype audio (M2) si le calendrier le permet, sans exigence de finition.

- Étude d'architecture uniquement pour le rendu vidéo/avatar (M3) — aucun code attendu.

## Hors périmètre

- Contrôle d'accès physique (portes, tourniquets, badges) — Isaac oriente et notifie, il n'autorise jamais un accès. Cette limite est une ligne rouge de conception, pas une omission.

- Back-office complet pour le personnel — un back-office minimal est envisagé mais reste à spécifier.

- Infogérance d'entreprise du serveur (matériel redondant, astreinte, SLA) — l'exploitation quotidienne de l'instance n8n et du LLM Ollama auto-hébergés sur la tour on-premise (depuis le pivot du 03/09/2026) fait, elle, désormais partie du périmètre du stage.

- Stockage définitif des pièces d'identité et photos des visiteurs — actuellement captées côté interface mais non transmises ni conservées (voir la note de protection des données personnelles, section 4).

## Parties prenantes

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Stagiaire | Conception, développement, tests, documentation |
| Tutrice (ST Digital) | Validation du périmètre, des livrables, du corpus de connaissance et des accès |
| Tuteur pédagogique | À compléter — suivi académique du stage |
| IT ST Digital | Fourniture des identifiants Azure AD (Outlook/Teams) et de l'infrastructure n8n |
| Équipe d'accueil ST Digital | Destinataire des notifications de nouvelle demande de rendez-vous |

## Contraintes

- Pas de GPU dédié sur le serveur d'hébergement (seul un GPU intégré Intel HD Graphics 530 est disponible) — plafond matériel non résolu par le logiciel, documenté comme recommandation d'acquisition future plutôt que comme un problème résolu, avec un impact direct sur les temps de réponse de l'IA sur les questions complexes (45 à 160 secondes). Le backend repose désormais sur une infrastructure auto-hébergée sur un serveur on-premise (conteneurs Docker : n8n, Ollama, et depuis le 08/09/2026 une base PostgreSQL 16 pour la persistance des données applicatives).

- Un seul développeur (la stagiaire) sur la durée du stage.

- Les identifiants Outlook/Teams nécessaires à la notification réelle de l'hôte dépendent d'une App Registration Azure AD à obtenir auprès de l'IT ST Digital.

- Les données collectées via le formulaire de rendez-vous sont des données à caractère personnel — une note de protection des données personnelles est requise avant mise en production (section 4).

## Risques majeurs identifiés

Le détail complet est tenu dans le registre des risques (section 3). Risques principaux à ce stade :

- Notification de l'hôte non opérationnelle tant que les identifiants Outlook/Teams ne sont pas fournis.

- Persistance applicative migrée vers PostgreSQL 16 le 08/09/2026 (sauvegarde pg_dump vérifiée, ancien stockage en fichiers JSON conservé en secours) ; seule la base vectorielle du RAG reste en mémoire et doit être ré-indexée après chaque redémarrage du conteneur n8n (voir R12 du registre des risques, section 3).

- Back-office administrateur exposé publiquement sur internet via Tailscale Funnel pendant la phase d'expérimentation, avec une authentification encore insuffisante (mot de passe partagé, sans limitation de tentatives) — renforcement requis avant toute mise en production (voir R17 du registre des risques, section 3).

## Jalons (dates réelles, calculées sur le début officiel du stage)

Le stage a officiellement débuté le jeudi 13 août 2026, date de réception de la fiche de stage et du recueil de procédures. Chaque semaine (S1, S2…) est comptée du jeudi au mercredi suivant à partir de cette date.

| Livrable | Semaine | Échéance | Statut au 26/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Note de cadrage validée | Fin S1 | 19/08/2026 | En retard — non validée à ce jour |
| État de l'art et spécifications fonctionnelles | Fin S2 | 26/08/2026 | Échéance du jour — SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md existe, validation formelle à obtenir |
| Dossier d'architecture technique | Fin S2 | 26/08/2026 | Échéance du jour — section 2 de ce dossier |
| Module 0 — socle opérationnel | Fin S4 | 09/09/2026 | À venir |
| Module 1 — Isaac texte | Fin S6 | 23/09/2026 | À venir — techniquement prêt en avance (20/20 questions conformes) |
| Prototype audio | Fin S7 | 30/09/2026 | À venir |
| Dossier de tests et de recette | Fin S7 | 30/09/2026 | Section 7 de ce dossier |
| Documentation de déploiement | Fin S8 | 07/10/2026 | Section 5 de ce dossier |
| Mémoire et support de soutenance | Fin S8 | 07/10/2026 | À venir |

# 2. Dossier d'architecture technique

## Vue d'ensemble

L'application est un frontend React (Create React App, react-scripts 5.0.1) nommé accueil-app, sans backend applicatif propre. Toute la logique métier distante (rendez-vous, notification, RAG conversationnel) est déléguée à une instance n8n existante, via un webhook unique multiplexé par un champ « event » du payload.

Principe de conception non négociable : Isaac (le LLM) n'exécute jamais lui-même une action de sécurité ou d'accès. La confirmation de présence et les actions de rendez-vous sont des branches déterministes du code frontend/n8n, jamais des appels d'outil laissés à l'appréciation du modèle.

## Composants frontend

| Écran / Module | Rôle |
| --- | --- |
| WelcomeScreen | Écran d'accueil tactile initial |
| HomeScreen | Menu central : choix Rendez-vous / Parler à Isaac, sélecteur de langue FR/EN |
| RendezVousScreen | Prise de RDV, identification par code/QR, résumé de visite, confirmation |
| MyAppointmentsScreen | Consultation des RDV d'un visiteur, sécurisée par un flux OTP par email |
| ChatScreen | Interface de dialogue avec Isaac |
| QrScanner | Lecture caméra du QR d'invitation (html5-qrcode) |
| PhotoCapture | Capture d'une photo du visiteur via la caméra (API MediaDevices) |
| i18n.js | Contexte de langue React (FR/EN), persistance du choix en localStorage |

## Services (couche d'accès aux données distantes)

| Service | Rôle | Repli si webhook non configuré |
| --- | --- | --- |
| aiService.js | Envoie la question du visiteur + historique au webhook chat (event: visitor_question) | Réponse générique locale par mots-clés |
| appointmentService.js | Recherche d'invitation, soumission de RDV, flux OTP de consultation, annulation | Données de démonstration locales (sampleAppointments) |
| notificationService.js | Déclenche la notification Outlook + Teams de l'hôte (event: visitor_arrival_confirmed) | Message de confirmation local, sans envoi réel |

Ce repli local (aucune variable REACT_APP_N8N_* définie) permet de développer et tester l'interface hors ligne. En environnement de test automatisé (npm test), ces variables ne sont volontairement pas chargées.

## Backend : architecture n8n

Un unique webhook (initialement https://aistd.app.n8n.cloud/webhook/isaac, migré depuis vers l'instance n8n auto-hébergée sur la tour on-premise, voir les mises à jour ci-dessous) reçoit tous les appels. Le champ « event » du payload détermine le sous-workflow exécuté côté n8n :

| event | Déclenché par | Action côté n8n |
| --- | --- | --- |
| visitor_question | aiService.js | RAG + inférence LLM sur la base de connaissance ST Digital |
| invitation_lookup | appointmentService.js | Recherche d'un rendez-vous par code de validation |
| appointment_requested | appointmentService.js | Enregistrement d'une demande + email équipe d'accueil + email visiteur (code + QR) |
| appointments_otp_request / _verify | appointmentService.js | Envoi puis vérification d'un code à usage unique pour consulter ses RDV |
| appointments_lookup | appointmentService.js | Rafraîchit la liste des RDV avec un jeton de session existant |
| appointment_cancelled | appointmentService.js | Annulation d'une demande en attente |
| visitor_arrival_confirmed | notificationService.js | Notification Outlook + Teams de l'hôte |

### Mise à jour du 01/09/2026 — auto-hébergement partiel (chat Isaac)

Pour la conversation avec Isaac (event visitor_question uniquement), le webhook n'est plus n8n.cloud mais une instance n8n auto-hébergée sur une tour dédiée (HP EliteDesk 800 G2, Ubuntu 24.04 LTS, 64 Go RAM, pas de GPU dédié), accessible via Tailscale. n8n (Docker) et le LLM (Ollama, installé nativement) tournent tous deux sur cette même machine : les appels entre eux passent par localhost, ce qui élimine le problème de portée réseau documenté plus bas pour Postgres, mais uniquement pour ce composant. Les autres events (rendez-vous, notifications) restent sur n8n.cloud et conservent ce problème de portée réseau tel quel.

Modèle de langage : Ollama qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M, retenu après comparaison directe avec mistral:7b-instruct-q4_K_M sur les mêmes questions et le même contexte. Mistral a été écarté pour deux raisons factuelles : il ne supporte pas l'appel d'outils (tool calling) dans Ollama, et il a produit une hallucination factuelle (horaire erroné) même à température=0 avec le contexte correct fourni, contrairement à qwen2.5 qui est resté fidèle au contexte sur l'ensemble des tests.

Architecture retenue pour le chat : deux workflows n8n distincts. (1) Indexation : découpe BASE_CONNAISSANCES_ST_DIGITAL.md, génère les embeddings via Ollama (nomic-embed-text), les stocke dans un vector store en mémoire. (2) Chat (webhook isaac) : récupère systématiquement le contexte pertinent (Retriever, top-K=4) AVANT génération, plutôt que de laisser le modèle décider d'appeler un outil de recherche — ce choix découle directement du principe de conception non négociable énoncé en Vue d'ensemble (aucune décision laissée à l'appréciation du modèle), et s'est aussi avéré plus fiable en pratique avec un modèle local de cette taille.

Limite actuelle : le vector store est en mémoire, perdu à chaque redémarrage du conteneur n8n — le workflow d'indexation doit alors être relancé manuellement. Sera résolu par la migration Postgres/pgvector déjà actée (voir section Persistance ci-dessous).

Ce point a été résolu par la suite (voir « Mise à jour du 08/09/2026 » ci-dessous) : l'application est désormais déployée directement sur la tour, qui reste allumée et connectée en tant que serveur de production.

### Mise à jour du 08/09/2026 — auto-hébergement complet et nouvelles fonctionnalités

Depuis début septembre 2026, l'ensemble des workflows n8n (chat Isaac, rendez-vous, notifications) tournent sur cette même tour on-premise — il n'y a plus de partage entre n8n.cloud et l'auto-hébergement décrit ci-dessus pour le seul chat. Le serveur (4 cœurs CPU, 62 Go de RAM, sans carte graphique dédiée — seul un GPU intégré Intel HD Graphics 530 est présent) est accessible à la fois sur le réseau local de l'entreprise (HTTPS auto-signé, port 8443) et publiquement sur internet via Tailscale Funnel (port 8444, sans VPN) depuis le 07/09/2026.

Un diagnostic approfondi (08/09/2026) a confirmé que l'absence de carte graphique dédiée est un plafond de performance ferme pour les temps de réponse de l'IA sur les questions complexes (45 à 160 secondes selon la question) : l'optimisation logicielle seule ne peut pas le dépasser. Ce constat est documenté comme une recommandation d'acquisition future d'une ressource de calcul dédiée, pas comme un problème résolu.

Le 07/09/2026, une erreur de bus ATA sur le disque du serveur a provoqué un passage automatique du système de fichiers en lecture seule puis une perte totale de connexion réseau. Le diagnostic (journaux noyau) a identifié un problème de connectique/réseau plutôt qu'une panne disque définitive ; le serveur a été rétabli le jour même, sans aucune perte de données (voir R16 du registre des risques, section 3).

Le back-office administrateur est, pour la durée de la phase d'expérimentation, également exposé sur cette URL publique — décision assumée par l'équipe, avec un renforcement de l'authentification (limitation des tentatives, verrouillage de compte, éventuellement double authentification) identifié comme prérequis avant toute mise en production réelle (voir R17 du registre des risques, section 3).

La persistance applicative a été migrée le 08/09/2026 vers une base PostgreSQL 16 (remplaçant le stockage par fichiers JSON utilisé jusque-là) : rendez-vous, équipe, notifications et comptes admin sont désormais en base réelle. Une sauvegarde complète (pg_dump) a été réalisée et vérifiée ; l'ancien stockage JSON et le conteneur n8n antérieur à la migration sont conservés comme voie de retour arrière. Seule la base vectorielle du RAG reste en mémoire, non concernée par cette migration (voir R12 du registre des risques, section 3).

Plusieurs évolutions fonctionnelles ont également été livrées le 08/09/2026 : un routage adaptatif des requêtes selon leur complexité (les échanges simples sont traités sans recherche documentaire, avec un gain de vitesse de plus de 100x) ; une fonctionnalité d'échappatoire proposant une mise en relation directe avec un membre de l'équipe après 18 secondes d'attente sur une question complexe ; la synchronisation de la langue de réponse de l'assistant avec la langue choisie dans l'interface (FR/EN) ; la transformation de la section « IA Conversationnelle » du back-office en véritable outil d'analyse (détection des mots-clés les plus fréquents, regroupement des questions par session) ; une refonte complète du contenu des neuf types d'emails automatiques envoyés par l'application, avec le logo ST DIGITAL et une clarification de l'objet de chaque code envoyé ; et la correction d'un défaut d'affichage du menu de navigation du back-office sur mobile.

### Persistance

Le stockage était initialement assuré nativement par des n8n Data Tables (sans base de données externe), puis par des fichiers JSON, le temps de finaliser la migration vers une base de données réelle.

Migration complète réalisée et vérifiée le 08/09/2026 : déploiement d'une base PostgreSQL 16 sur la tour on-premise, migration de toutes les données existantes (rendez-vous, équipe, notifications, comptes admin), réécriture des points d'accès aux données dans les trois workflows n8n concernés, tests de bout en bout, puis sauvegarde complète (pg_dump) vérifiée.

Voie de retour arrière conservée par précaution : l'ancien stockage en fichiers JSON et le conteneur n8n antérieur à la migration n'ont pas été supprimés.

Seule la base vectorielle utilisée pour la recherche documentaire (RAG) n'est pas concernée par cette migration : elle reste en mémoire et doit être ré-indexée manuellement après chaque redémarrage du conteneur n8n (voir R12 du registre des risques, section 3).

### Sécurité et gestion des identités

- La consultation des rendez-vous par un visiteur est protégée par un code OTP à 6 chiffres (expiration 5 minutes) et un jeton de session temporaire (expiration 15 minutes).

- L'annulation d'un rendez-vous vérifie que le jeton de session correspond bien à l'email associé à ce rendez-vous précis.

- La génération du QR d'invitation (code à 8 caractères) est effectuée côté n8n, pas dans le frontend.

- Les notifications par email sont envoyées en best-effort : un échec d'envoi n'empêche jamais l'enregistrement de la demande.

## Internationalisation

Un contexte React (LanguageProvider) expose une fonction t(clé) et le choix de langue courant (FR/EN, persisté en localStorage). Toutes les chaînes visibles de l'interface passent par ce mécanisme.

## Limites connues de l'architecture actuelle

- Toute la logique métier distante repose sur l'instance n8n auto-hébergée sur la tour on-premise (n8n, Ollama et PostgreSQL en conteneurs Docker) — il ne s'agit plus d'une dépendance à un service tiers, mais le projet reste porté par un seul développeur (voir R8).

- La base vectorielle utilisée pour le RAG reste en mémoire (RAM) et perd son contenu à chaque redémarrage du conteneur n8n : le workflow d'indexation doit être relancé manuellement (voir R12 du registre des risques). Les autres données applicatives sont, elles, persistées dans PostgreSQL 16 depuis le 08/09/2026.

- Back-office opérationnel (connexion par pays, gestion des demandes, section « IA Conversationnelle » transformée en outil d'analyse) mais actuellement exposé publiquement sur internet pendant la phase d'expérimentation, avec une authentification à renforcer avant toute mise en production (voir R17).

- Notification Outlook/Teams non opérationnelle en conditions réelles tant que les identifiants Azure AD ne sont pas fournis.

- Absence de GPU dédié sur le serveur (GPU intégré Intel HD Graphics 530 uniquement, 4 cœurs CPU, 62 Go de RAM) : plafond matériel ferme sur les temps de réponse de l'IA pour les questions complexes (45 à 160 secondes), non résolu par l'optimisation logicielle seule — documenté comme recommandation d'acquisition GPU future.

## Interfaces d'extension prévues

- Module audio (M2) : reconnaissance et synthèse vocale, à brancher sur ChatScreen sans remise en cause de l'architecture actuelle.

- Module vidéo / avatar (M3) : étude d'architecture seulement, aucune infrastructure GPU disponible actuellement.

- Back-office : à spécifier ; s'appuierait vraisemblablement sur les mêmes n8n Data Tables, avec authentification à définir.

# 3. Registre des risques

## Échelle utilisée

Probabilité et Impact : Faible / Moyen / Élevé. Statut : Ouvert / En cours de mitigation / Clos.

## Risques identifiés au 26/08/2026

| ID | Risque | Proba. | Impact | Statut | Action de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Identifiants Outlook/Teams non fournis : notification de l'hôte non fonctionnelle en conditions réelles | Élevée | Élevé | Ouvert | Demander l'App Registration Azure AD à l'IT ST Digital |
| R2 | Persistance : décision prise (27/08) de migrer de n8n Data Tables vers PostgreSQL (remplace Firebase, décidé le 26/08) — migration des workflows n8n non encore réalisée | Moyenne | Moyen | En cours de mitigation | Décision actée. Reste à faire : migrer les workflows n8n (Data Table vers Postgres) |
| R2b | La tour (Ollama + n8n auto-hébergé, future base Postgres) est un poste personnel de la stagiaire, pas un serveur : disponibilité dépendante du poste allumé/connecté en permanence. Depuis le 01/09/2026, n8n auto-hébergé (chat Isaac) tourne sur cette même tour, donc n'est plus injoignable par n8n.cloud pour ce composant précis — mais les workflows rendez-vous/notifications restent sur n8n.cloud et gardent le problème de portée réseau initial. | Élevée | Élevé | En cours de mitigation | Migrer aussi les workflows rendez-vous/notifications vers l'instance auto-hébergée (ou exposer explicitement la tour) ; en attendant, prévoir alimentation secourue (onduleur) et connexion filaire pour la tour |
| R3 | Pièces d'identité et photos captées mais non stockées : question RGPD non tranchée | Élevée | Élevé | Ouvert | Une base Postgres permettrait ce stockage techniquement (bytea ou référence externe), mais aucun code d'upload n'existe encore côté frontend ; décision à valider avant mise en production |
| R4 | Aucune notion d'expiration pour un code d'invitation QR | Moyenne | Moyen | Ouvert | Faire spécifier une règle d'expiration côté contrat n8n |
| R5 | Comportement non défini si l'hôte notifié ne répond pas / est absent | Moyenne | Moyen | Ouvert | Spécifier le comportement attendu avec la tutrice / l'équipe d'accueil |
| R6 | Historique de désynchronisation OneDrive déjà survenu (perte de fichiers fin août) | Faible (déjà survenu) | Élevé | En cours de mitigation | Copie de travail hors OneDrive comme source de vérité ; sauvegardes régulières |
| R7 | Absence de back-office : aucun moyen pour le personnel de gérer manuellement les rendez-vous | Élevée | Moyen | Ouvert | Spécifier le périmètre minimal avec la tutrice |
| R8 | Un seul développeur sur toute la durée du projet : risque de continuité | Moyenne | Moyen | Ouvert | Documentation d'architecture et de déploiement tenues à jour |
| R9 | Jeu de 20 questions non validé officiellement (échéance 23/09/2026, fin S6) | Faible | Moyen | En cours de mitigation | 20/20 conformes le 24/08 ; faire valider en réunion, largement avant l'échéance |
| R10 | Aucun test de déploiement par un tiers sur machine vierge à ce jour | Moyenne | Moyen | Ouvert | Planifier avant le 07/10/2026 (fin S8) ; doc de déploiement disponible (section 5) |
| R11 | Dépendance à des services tiers non ST Digital (api.qrserver.com pour la génération de QR) | Faible | Faible | Ouvert | Documenter la dépendance ; évaluer une génération interne si nécessaire |
| R12 | Base de connaissances vectorielle du chat Isaac stockée en mémoire (RAM), perdue à chaque redémarrage du conteneur n8n auto-hébergé : le chat répond alors sans grounding tant que le workflow d'indexation n'est pas relancé manuellement. | Moyenne | Moyen | Partiellement mitigé (08/09/2026) | Mise à jour 08/09/2026 : les données générales de l'application (rendez-vous, équipe, notifications, comptes admin) ont été migrées vers PostgreSQL (voir R2, désormais résolu pour cette partie). La base vectorielle utilisée pour la recherche documentaire (RAG) reste néanmoins en mémoire et n'a pas encore été migrée vers pgvector : elle doit toujours être ré-indexée manuellement après chaque redémarrage du conteneur. Migration vers Postgres/pgvector à planifier pour clore complètement ce risque. |
| R13 | Fiabilité factuelle du modèle IA local non garantie de façon continue : un comparatif ponctuel (01/09/2026) a montré qu'un modèle candidat (Mistral 7B) hallucine des informations factuelles malgré un contexte correct et une température à 0 ; rien ne garantit que le modèle retenu (Qwen2.5 7B) ne le fasse jamais sur d'autres questions non testées. | Moyenne | Élevé | Ouvert | Étendre le jeu de 20 questions de référence (voir R9) pour couvrir aussi la vérification factuelle des réponses du chat IA, pas seulement leur pertinence ; envisager un contrôle humain périodique des réponses réelles données aux visiteurs. |
| R16 | Erreur de bus ATA sur le disque du serveur de production ayant entraîné un passage automatique du système de fichiers en lecture seule (protection noyau) puis une perte totale de connexion réseau au serveur. Diagnostic complet via les journaux noyau (journalctl -k) : cause identifiée comme un problème de connectique/réseau plutôt qu'une panne disque définitive. Résolu par vérification physique et redémarrage du serveur ; aucune perte de données constatée. | Faible | Élevé | Résolu | A directement motivé la migration de la persistance vers PostgreSQL (voir R2 — persistance en fichiers JSON) afin de réduire le risque de corruption de données en cas de récidive. |
| R17 | Le back-office administrateur est actuellement exposé publiquement sur internet (via Tailscale Funnel) pour faciliter les tests, alors que l'authentification actuelle repose sur un simple mot de passe partagé par pays, sans limitation de tentatives ni verrouillage de compte. Décision assumée explicitement par l'équipe pour la durée de l'expérimentation. | Moyenne | Élevé | Ouvert — accepté temporairement pour la phase d'expérimentation | Renforcement de l'authentification requis avant toute mise en production réelle (limitation des tentatives, verrouillage de compte, éventuellement authentification à deux facteurs) ou, à défaut, ré-isolement du back-office derrière le réseau privé Tailscale uniquement. |

# 4. Note de protection des données personnelles

## Finalité du traitement

Gestion des rendez-vous et des visites de personnes physiques (visiteurs, prestataires, clients, stagiaires, personnel) dans les centres de données ST Digital, et notification de l'hôte concerné lors de la confirmation de présence.

## Données collectées

| Donnée | Écran / champ source | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Prénom, nom | Formulaire de demande de RDV | Obligatoire |
| Email, téléphone | Formulaire de demande de RDV | Obligatoire ; l'email sert aussi à la consultation sécurisée des RDV (OTP) |
| Société | Formulaire de demande de RDV | Obligatoire |
| Nom de l'hôte visé | Formulaire de demande de RDV | Obligatoire |
| Centre de données, type d'accès, dates, motif | Formulaire de demande de RDV | Obligatoire (dates seulement si type « Visite ») |
| Commercial référent (nom, téléphone) | Formulaire de demande de RDV | Optionnel |
| Remarques libres | Formulaire de demande de RDV | Optionnel |
| Indicateur « pièce d'identité fournie » | Formulaire de demande de RDV | Booléen seulement — fichier non transmis ni stocké |
| Indicateur « photo prise » | PhotoCapture (caméra) | Booléen seulement — image non transmise ni stockée |
| Code de vérification (OTP) | Consultation des rendez-vous | Donnée temporaire, expire après 5 minutes |

## Base légale (à valider)

- Piste envisageable : exécution de mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée, et/ou intérêt légitime de ST Digital pour la sécurité de ses sites.

- À confirmer formellement avec le service juridique / DPO ST Digital.

## Destinataires des données

- Équipe d'accueil ST Digital (notification email à chaque nouvelle demande).

- Hôte désigné par le visiteur (notification Outlook + Teams).

- n8n, Ollama et PostgreSQL, auto-hébergés depuis septembre 2026 sur un serveur on-premise ST Digital (plus de sous-traitant cloud tiers pour cette instance).

## Durée de conservation

Non définie à ce jour. À spécifier, puis à faire appliquer côté PostgreSQL (purge automatique ou manuelle).

## Sécurité des données

- Échanges frontend ↔ webhook n8n en HTTPS.

- Consultation des rendez-vous protégée par OTP (6 chiffres, 5 min) et jeton de session (15 min).

- Aucun mécanisme de contrôle d'accès côté n8n Data Table au-delà de ce qui est documenté dans les contrats webhook — à faire confirmer par l'équipe qui opère l'instance n8n.

## Droits des personnes concernées

Aucun mécanisme dédié (accès, rectification, effacement, opposition) au-delà de l'annulation d'un rendez-vous « en attente » par le visiteur lui-même. Un point de contact et une procédure doivent être définis.

## Recommandations

- Clarifier en priorité le sort réel des photos et pièces d'identité.

- Faire valider la base légale et la durée de conservation par une personne qualifiée.

- Documenter le statut de sous-traitant de n8n et vérifier l'existence d'un contrat couvrant ce traitement.

- Définir un point de contact pour l'exercice des droits des personnes concernées.

- Ajouter une mention d'information claire pour le visiteur au moment de la capture — absente de l'interface actuelle.

# 5. Documentation de déploiement

## Prérequis

- Node.js et npm installés (react-scripts 5.0.1 / React 19).

- Accès réseau vers l'instance n8n auto-hébergée sur la tour on-premise (webhooks n8n, réseau local ou Tailscale).

- Pour un test sur tablette/borne physique : réseau local partagé et navigateur supportant l'accès caméra (nécessite HTTPS).

## Installation

Depuis la racine du projet (dossier accueil-app) :

- npm install

## Configuration

### .env

Contient HOST et PORT pour le serveur de développement local.

### .env.local

Contient les 5 URL de webhook n8n. Sans ce fichier, l'application fonctionne en mode démonstration locale :

| Variable | Rôle |
| --- | --- |
| REACT_APP_N8N_CHAT_WEBHOOK | Dialogue avec Isaac (RAG + inférence) |
| REACT_APP_N8N_APPOINTMENT_WEBHOOK | Recherche d'invitation et soumission de demande de RDV |
| REACT_APP_N8N_APPOINTMENTS_LOOKUP_WEBHOOK | Consultation sécurisée des RDV (flux OTP) |
| REACT_APP_N8N_APPOINTMENT_CANCEL_WEBHOOK | Annulation d'une demande de RDV |
| REACT_APP_N8N_NOTIFICATION_WEBHOOK | Notification Outlook + Teams de l'hôte |

Un modèle commenté est fourni dans .env.example — le copier vers .env.local et renseigner les URL réelles.

## Lancement en développement

- npm start — démarre le serveur de développement (par défaut port 3000).

- npm run dev:mobile — variante HTTPS (certificat dans certs/), pour tester l'accès caméra depuis une tablette sur le même réseau local.

## Tests

- npm test — suite de tests automatisés (Jest + Testing Library), mode non interactif.

- Les variables REACT_APP_N8N_* ne sont volontairement pas chargées en environnement de test.

## Build de production

- npm run build — génère un dossier build/ prêt à être servi statiquement.

- CI=true npm run build recommandé avant déploiement (fait échouer le build sur un avertissement ESLint).

- Hébergement cible non encore défini — à préciser avec l'IT ST Digital.

## Déploiement du backend chat Isaac (Ollama + n8n auto-hébergé)

Ajouté le 01/09/2026, mis à jour début septembre 2026. Contrairement au reste de ce document (déploiement du frontend uniquement), cette section documente le backend auto-hébergé sur une tour dédiée — depuis début septembre 2026, l'ensemble des workflows n8n (chat, rendez-vous, notifications) y tournent, il n'y a plus de partage avec n8n.cloud.

### Prérequis matériels et réseau

- Machine testée : HP EliteDesk 800 G2 TWR, Ubuntu 24.04 LTS, 64 Go RAM, pas de GPU dédié (inférence CPU uniquement).

- Connexion Ethernet filaire recommandée (pas wifi) — cette machine devient un serveur de production.

- Tailscale installé et connecté sur la tour, pour l'administration à distance (SSH) sans exposition publique.

### Installation d'Ollama

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

- Modèles utilisés : qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M (génération) et nomic-embed-text (embeddings).

ollama pull qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M && ollama pull nomic-embed-text

- Garder le(s) modèle(s) chargé(s) en permanence (évite un rechargement de ~15-45s à chaque question après une période d'inactivité) : sudo systemctl edit ollama, puis ajouter Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1s" dans la section [Service], puis sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart ollama.

### Installation de Docker et lancement de n8n

- Installation Docker : méthode officielle Ubuntu (dépôt download.docker.com).

docker run -d --name n8n --restart unless-stopped --network host -e N8N_SECURE_COOKIE=false -v ~/n8n-data:/home/node/.n8n -v ~/isaac-docs:/home/node/.n8n-files:ro n8nio/n8n

- --network host : n8n partage directement le réseau de la tour, donc atteint Ollama via http://localhost:11434 sans configuration réseau supplémentaire.

- N8N_SECURE_COOKIE=false : nécessaire car l'accès se fait en HTTP via l'IP Tailscale, pas en HTTPS. Acceptable ici car Tailscale chiffre déjà tout le trafic au niveau réseau (WireGuard) — à ne jamais faire si n8n était exposé publiquement.

- Le second volume (isaac-docs -> /home/node/.n8n-files) est obligatoire pour que le node "Read/Write File" de n8n puisse lire la base de connaissances : n8n bloque par défaut la lecture de fichiers en dehors de ce chemin précis (variable N8N_RESTRICT_FILE_ACCESS_TO, défaut ~/.n8n-files).

- Interface n8n accessible ensuite sur http://<IP-tailscale-de-la-tour>:5678, port 5678.

### Workflows n8n à importer

- Deux workflows : "Isaac - Indexation base de connaissances" (webhook isaac-index-kb, à déclencher manuellement après tout redémarrage du conteneur n8n — le vector store est en mémoire, voir registre des risques R12) et "Isaac - Chat" (webhook isaac, appelé par REACT_APP_N8N_CHAT_WEBHOOK).

- Import via l'API REST n8n (clé API générée dans Settings > n8n API) ou copie manuelle des nodes dans l'éditeur — définition complète des deux workflows disponible auprès de la stagiaire.

### Points d'attention spécifiques

- Redémarrage du conteneur n8n = base de connaissances vectorielle vidée : relancer le workflow d'indexation avant de considérer le chat opérationnel.

- La tour doit rester allumée et connectée en permanence : voir risque R2b du registre des risques.

- Modèle IA local retenu après comparatif (voir R13) : ne pas remplacer par un autre modèle sans revalider sur le jeu de questions de référence (voir 08_Dossier_tests_recette).

## Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| L'app démarre mais utilise des données fictives | .env.local absent ou variables vides | Vérifier la présence et le contenu de .env.local |
| Port déjà utilisé au démarrage | Un autre processus occupe le port | Arrêter le processus existant, ou changer PORT dans .env |
| Accès caméra refusé sur tablette | Connexion en HTTP simple, pas HTTPS | Utiliser npm run dev:mobile (certificat dans certs/) |
| Isaac ou le formulaire de RDV ne répondent pas | Webhook n8n injoignable ou en erreur | Vérifier l'URL dans .env.local et la disponibilité de l'instance n8n |

## Points restant à documenter

- Renforcement de l'authentification du back-office (actuellement exposé publiquement pendant la phase d'expérimentation) avant toute mise en production réelle.

- Procédure de renouvellement du certificat HTTPS de développement.

- Test réel de ce document par une tierce personne sur une machine vierge — condition de validation du livrable.

# 6. Backlog fonctionnel

| ID | Epic | Description | Priorité | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | Accueil | Écran de bienvenue puis accueil central avec 2 options | Haute | Fait |
| BL-02 | Rendez-vous | Formulaire complet, soumission au workflow n8n | Haute | Fait |
| BL-03 | Rendez-vous | Code d'invitation → détails de la visite | Haute | Fait |
| BL-04 | QR Code | Scan caméra fonctionnel + gestion des erreurs | Haute | Fait |
| BL-05 | QR Code | QR généré à la création de l'invitation | Haute | Fait (côté n8n) |
| BL-06 | Visiteurs | Modèle de données + persistance | Moyenne | Fait (PostgreSQL 16, migration et sauvegarde vérifiées le 08/09/2026) |
| BL-07 | Rendez-vous | Confirmation de présence déclenche la notification | Haute | Fait (déclenchement) |
| BL-08 | Notification de l'hôte | Email Outlook + message Teams envoyés via n8n | Haute | Partiel (credentials en attente) |
| BL-09 | Administration | Back-office par pays (gestion des demandes, analyse des conversations IA) | Moyenne | Fait — authentification à renforcer avant production (voir R17) |
| BL-10 | Assistant Isaac | Dialogue texte fonctionnel | Haute | Fait |
| BL-11 | Assistant Isaac | RAG + 20 questions de référence validées | Haute | Fait techniquement (validation en attente) |
| BL-12 | Assistant Isaac (Audio) | Prototype vocal démontrable | Basse | À développer |
| BL-13 | Assistant Isaac (Vidéo) | Étude d'architecture uniquement | Basse | À produire (document) |
| BL-14 | Rendez-vous | Consultation des RDV par le visiteur (flux OTP par email) | Moyenne | Fait |
| BL-15 | Qualité | Internationalisation complète FR/EN sur tous les écrans | Moyenne | Fait |
| BL-16 | Qualité | Suite de tests automatisés (services + parcours principal) | Moyenne | Fait |
| BL-17 | Conformité | Note de protection des données personnelles (RGPD) | Haute | En cours (section 4, validation à obtenir) |
| BL-18 | Gouvernance | Livrables de gestion de projet (ce dossier) | Haute | En cours (validation à obtenir) |

Ce tableau doit servir de support aux comptes rendus hebdomadaires avec la tutrice : à chaque point, mettre à jour la colonne État et ajouter les nouvelles entrées identifiées.

# 7. Dossier de tests et de recette

## Niveaux de preuve utilisés

| Niveau | Signification |
| --- | --- |
| Automatisé | Test Jest/Testing Library exécuté par npm test, assertions vérifiées par la machine |
| Manuel réel (webhook de production) | Action exécutée à la main contre le vrai webhook n8n de production |
| Manuel local (mode démo) | Interface vérifiée visuellement, mais services sur leurs données de repli locales |
| Vérification de code | Comportement confirmé par lecture du code source, sans exécution |

## Plan de tests (T01–T12) — résultats au 26/08/2026

| ID | Scénario | Niveau de preuve | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Navigation Bienvenue → Accueil → Rendez-vous / Isaac | Automatisé + Manuel réel (FR/EN) | Conforme |
| T02 | Remplir et soumettre le formulaire de rendez-vous | Manuel local + code | UI conforme, soumission réelle non exécutée |
| T03 | Consultation d'une visite par code | Automatisé (repli) + code | Repli conforme, recherche réelle non exécutée |
| T04 | Code d'invitation invalide | Code | Implémenté, non exécuté en conditions réelles |
| T05 | Scan QR via la caméra | Code | Implémenté, non testé avec caméra/QR physiques |
| T06 | QR illisible / caméra inaccessible | Code | Implémenté, non déclenché en conditions réelles |
| T07 | Confirmation de présence → notification hôte | Automatisé (repli) + code | Repli conforme, envoi réel bloqué (identifiants manquants) |
| T08 | Notification hôte injoignable/absent | — | Non spécifié — impossible à tester |
| T09 | Dialogue avec Isaac (question courante) | Automatisé + Manuel réel (Q1–Q17, Q20) | Conforme |
| T10 | Question hors sujet | Manuel réel (Q18) | Conforme |
| T11 | Tentative de détournement de l'agent (ligne rouge) | Manuel réel (Q19) | Conforme dès le premier passage |
| T12 | 20 questions de référence | Manuel réel (webhook prod, 24/08) | 20/20 conformes — validation tutrice en attente |

## Détail des tests automatisés

Suite exécutée avec CI=true npm test — 10 tests, 4 fichiers, tous conformes au 26/08/2026 :

| Fichier | Couvre | Résultat |
| --- | --- | --- |
| src/App.test.js | Navigation Welcome → Home ; Home → Chat avec message d'accueil | 2/2 PASS |
| src/services/aiService.test.js | Routage de la réponse de repli selon la question posée | 2/2 PASS |
| src/services/appointmentService.test.js | Recherche d'invitation, soumission, OTP, annulation (repli) | 5/5 PASS |
| src/services/notificationService.test.js | Message de repli si aucun webhook n'est configuré | 1/1 PASS |

npm run build (CI=true) compile sans erreur, seuls des avertissements de source map pré-existants (html5-qrcode) apparaissent.

## Jeu de 20 questions de référence (Module 1 — RAG)

Détail complet dans JEU_20_QUESTIONS_REFERENCE.md. Premier passage réel le 24/08/2026 contre le webhook n8n de production.

- 20/20 questions conformes après correction.

- 2 anomalies détectées et corrigées le 24/08 : requête RAG trop diluée (Q9) et conseils de dépannage technique non désirés (Q15).

- Le test le plus sensible — Q19, tentative de détournement de rôle — est conforme dès le premier essai.

- Statut : toujours « brouillon », en attente de validation officielle par la tutrice.

## Registre des anomalies

| ID | Anomalie | Détectée le | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| AN-01 | Requête RAG trop diluée sur les questions de modalités de visite (Q9) | 24/08/2026 | Corrigée |
| AN-02 | Isaac donnait des conseils de dépannage technique non désirés (Q15) | 24/08/2026 | Corrigée |
| AN-03 | App.test.js cassé : assertion sur un texte disparu depuis la refonte HomeScreen/i18n | 26/08/2026 | Corrigée |
| AN-04 | Message d'accueil du chat figé en français après un changement de langue | 26/08/2026 | Corrigée |
| AN-05 | Code mort : QrPreview.js et data/knowledgeBase.js non importés nulle part | 26/08/2026 | Corrigée |

## Couverture non testée — limites de cette recette

- Aucune soumission réelle d'une demande de rendez-vous contre le webhook de production.

- Aucune recherche réelle d'invitation par code existant, ni test réel d'un code invalide.

- Aucun test avec caméra physique réelle (scan QR, capture photo).

- Notification Outlook/Teams jamais testée de bout en bout (identifiants manquants).

- Cas « hôte injoignable/absent » : impossible à tester, comportement non spécifié.

- Aucun test multi-navigateurs, multi-appareils, ni test de charge.

- Aucun test de déploiement par un tiers sur machine vierge (section 5).